## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:05 | 19:20 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.03125 | 19:20 | 20:00 | 0.027778
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 20:00 | 20:10 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Ejercicio OIA |  |  | 10 | 0.0013889 | 20:15 | 20:20 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 11 | 0.0034722
3 | Clase MainOIA |  |  | 5 | 0.0020833 | 20:21 | 20:23 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 9 | 0.0013889
4 | Clase Participantes |  |  | 12 | 0.0034722 | 20:26 | 20:30 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 14 | 0.0027778
5 | Clase LosAdventurerosMateros |  |  | 40 | 0.041667 | 20:31 | 21:29 | 0.040278 | 2 | 0:02 | 50 | 0.041667
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 67 | 0.048611 | - | - | 0.047917 | 2 | 0.0013889 | 84 | 0.049306
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real | Complejidad
0.010417 | 20:45 | 21:00 | 0.010417 | N*(N+N)
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 84
LOC / Hora |  |  | 70.9859
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.381%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 9.934%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | 26.49%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 6.623%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.010417 | 9.934%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0013889 | 1.325%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.047917 | 45.7%
Tiempo Total |  |  | 0.10486
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])